# 红河州第三人民医院重症BS

项目阶段性正式报告 (2026-02-20)

| 项目名称 | 红河州第三人民医院重症BS |
| --- | --- |
| 医院名称 | 红河州第三人民医院 |
| 项目经理 | 罗亚兴 |
| 当前进度 | 93% (进行中) |

# 一、 AI 深度分析

**项目现状深度分析报告**

**项目总体健康度评估**

根据当前项目进度和里程碑完成情况，项目总体健康度评估为 **良好**。项目进度已经完成93%，所有关键里程碑均已按计划完成。然而，仍有一些工作需要完成，包括试运行和验收上线。

**关键进展总结**

*   项目启动完成（2025-11-17）
*   需求调研完成（2025-12-01）
*   系统部署完成（2025-12-15）
*   表单制作完成（2025-12-29）
*   接口对接完成（2026-01-19）
*   设备对接完成（2026-02-02）
*   数据采集完成（2026-02-09）
*   系统培训完成（2026-02-16）
*   试运行完成（2026-02-20）

**潜在风险识别**

*   试运行和验收上线工作仍未完成，可能存在潜在风险，需要密切关注。
*   项目进度较紧张，需要确保所有工作按计划完成。

**下一步行动建议**

1.  加强试运行和验收上线工作的跟进和管理，确保按计划完成。
2.  继续密切关注项目进度，确保所有工作按计划完成。
3.  做好项目验收和上线的准备工作，确保项目顺利完成。

综上所述，项目进展顺利，但仍需要关注潜在风险和加强管理，以确保项目顺利完成。

# 二、 项目阶段与任务明细

阶段：项目启动 (0%)

[√] 项目组组建

[√] 启动会召开

[√] 项目计划确认

阶段：需求调研 (0%)

[√] 科室访谈

[√] 需求确认

[√] 需求文档签字

阶段：系统部署 (0%)

[√] 服务器搭建

[√] 网络配置

[√] 应用部署

[√] 数据库初始化

阶段：表单制作 (0%)

[√] 表单设计说明书

[√] 表单配置

[√] 表单测试

阶段：接口对接 (0%)

[√] HIS接口

[√] LIS接口

[√] PACS接口

[√] 接口联调测试

阶段：设备对接 (0%)

[√] 监护仪联网

[√] 呼吸机联网

[√] 麻醉机联网

[√] 输注泵联网

阶段：数据采集 (0%)

[√] 数据采集测试

[√] 数据质量验证

阶段：系统培训 (0%)

[√] 管理员培训

[√] 医生培训

[√] 护士培训

阶段：试运行 (0%)

[√] 试运行启动

[√] 问题收集

[√] 系统优化

阶段：验收上线 (0%)

[ ] 验收材料准备

[ ] 验收会议

[√] 正式上线

# 三、 里程碑执行情况

| 里程碑名称 | 计划日期 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动完成 | 2025-11-17 | 已完成 |
| 需求调研完成 | 2025-12-01 | 进行中 |
| 系统部署完成 | 2025-12-15 | 进行中 |
| 表单制作完成 | 2025-12-29 | 进行中 |
| 接口对接完成 | 2026-01-19 | 进行中 |
| 设备对接完成 | 2026-02-02 | 进行中 |
| 数据采集完成 | 2026-02-09 | 进行中 |
| 系统培训完成 | 2026-02-16 | 进行中 |
| 需求调研完成 | 2026-02-20 | 已完成 |
| 系统部署完成 | 2026-02-20 | 已完成 |
| 表单制作完成 | 2026-02-20 | 已完成 |
| 接口对接完成 | 2026-02-20 | 已完成 |
| 设备对接完成 | 2026-02-20 | 已完成 |
| 数据采集完成 | 2026-02-20 | 已完成 |
| 系统培训完成 | 2026-02-20 | 已完成 |
| 试运行完成 | 2026-02-20 | 已完成 |
| 试运行完成 | 2026-03-02 | 进行中 |
| 验收上线完成 | 2026-03-09 | 进行中 |