# 红河州第三人民医院重症BS

项目阶段性正式报告 (2026-02-21)

| 项目名称 | 红河州第三人民医院重症BS |
| --- | --- |
| 医院名称 | 红河州第三人民医院 |
| 项目经理 | 罗亚兴 |
| 当前进度 | 93% (验收中) |

# 一、 AI 深度分析

根据您提供的里程碑数据，以下是为"最近工作进展"生成的内容：

---

**最近工作进展：**

截至 2026年2月21日，项目整体进度达 **93%**，当前处于**验收中**阶段。本阶段集中完成了多项关键里程碑，具体如下：

- ✅ **需求调研**、**系统部署**、**表单制作**、**接口对接**、**设备对接**、**数据采集**均已于 2026-02-21 完成，相较原计划均有延期，但目前已全部交付。
- ⏳ **系统培训** 计划于 2026-02-21 完成，目前尚未完成，需重点跟进。
- ⏳ **试运行** 计划于 2026-03-02 前完成，当前尚在推进中。
- ⏳ **验收上线** 计划于 2026-03-09 完成，为项目最终交付节点。

**下一步重点：** 尽快推进系统培训，确保试运行顺利开展，按时完成 3月9日的验收上线目标。

---

如需将此内容写入某个 Notion 页面，或调整表述风格，请告诉我。

# 二、 项目阶段与任务明细

阶段：项目启动 (0%)

[√] 项目组组建

[√] 启动会召开

[√] 项目计划确认

阶段：需求调研 (0%)

[√] 科室访谈

[√] 需求确认

[√] 需求文档签字

阶段：系统部署 (0%)

[√] 服务器搭建

[√] 网络配置

[√] 应用部署

[√] 数据库初始化

阶段：表单制作 (0%)

[√] 表单设计说明书

[√] 表单配置

[√] 表单测试

阶段：接口对接 (0%)

[√] HIS接口

[√] LIS接口

[√] PACS接口

[√] 接口联调测试

阶段：设备对接 (0%)

[√] 监护仪联网

[√] 呼吸机联网

[√] 麻醉机联网

[√] 输注泵联网

阶段：数据采集 (0%)

[√] 数据采集测试

[√] 数据质量验证

阶段：系统培训 (33%)

[√] 管理员培训

[ ] 医生培训

[ ] 护士培训

阶段：试运行 (0%)

[ ] 试运行启动

[ ] 问题收集

[ ] 系统优化

阶段：验收上线 (0%)

[ ] 验收材料准备

[ ] 验收会议

[√] 正式上线

# 三、 里程碑执行情况

| 里程碑名称 | 计划日期 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动完成 | 2025-11-17 | 已完成 |
| 需求调研完成 | 2025-12-01 | 进行中 |
| 系统部署完成 | 2025-12-15 | 进行中 |
| 表单制作完成 | 2025-12-29 | 进行中 |
| 接口对接完成 | 2026-01-19 | 进行中 |
| 设备对接完成 | 2026-02-02 | 进行中 |
| 数据采集完成 | 2026-02-09 | 进行中 |
| 系统培训完成 | 2026-02-16 | 进行中 |
| 需求调研完成 | 2026-02-21 | 已完成 |
| 系统部署完成 | 2026-02-21 | 已完成 |
| 表单制作完成 | 2026-02-21 | 已完成 |
| 接口对接完成 | 2026-02-21 | 已完成 |
| 设备对接完成 | 2026-02-21 | 已完成 |
| 数据采集完成 | 2026-02-21 | 已完成 |
| 系统培训完成 | 2026-02-21 | 进行中 |
| 试运行完成 | 2026-02-21 | 进行中 |
| 试运行完成 | 2026-03-02 | 进行中 |
| 验收上线完成 | 2026-03-09 | 进行中 |